## Hoja1
| CRONOGRAMA GRUPO #5 |  |  |  |  | LÍNEA DE TIEMPO
Tema | Asignado a | % Completo | Fecha de inicio | Duración (HORAS) | Fecha fin | time axis 2023-11-12 to 2024-02-25
Inicio Proyecto | Grupo completo |  | 2023-11-12
Entrevista con Ing. Mauricio Loachamin | Marco, Kevin | 100 | 2023-11-13 | 1 | 2023-11-13
Identificación de Problema, definición de alcance | Marco, Kevin | 100 | 2023-11-14 | 2 | 2023-11-14
Elaboración Perfil de Proyecto | Grupo completo | 100 | 2023-11-27 | 4 | 2023-11-28
Defensa Perfil de Proyecto | Grupo completo | 100 | 2023-11-28 | 0.2 | 2023-11-28
Borrador de requerimientos | Grupo completo | 100 | 2023-11-29 | 2 | 2023-11-29
Reunión con Ing. Mauricio Loachamin | Marco, Kevin | 100 | 2023-11-27 | 0.30 | 2023-11-27
Justificación y objetivos | Grupo completo | 100 | 2023-12-03 | 2023-05-01 | 2023-12-03
Reunión con Ing. Mauricio Loachamin | Marco, Kevin | 100 | 2023-12-04 | 0.15 | 2023-12-04
Estado del arte v1 | Marco, Kevin | 100 | 2023-12-10 | 6 | 2023-12-12
Reunión con Ing. Mauricio Loachamin | Marco, Kevin | 100 | 2023-12-13 | 0.20 | 2023-12-13
Linea de tiempo | Grupo completo | 50 | 2023-12-19 | 1 | 2023-12-19
Matriz de Historias de Usuario | Grupo completo | 100 | 2023-12-20 | 4 | 2023-12-22
Modelo de base de datos | Kevin | 100 | 2023-12-22 | 12 | 2023-12-27
Diseño de la interfaz de usuario v1 | Marco | 70 | 2023-12-22 | 12 | 2023-12-27
Sprint 1 | Grupo completo | 100 | 2024-01-01 | 34 | 2024-01-15
Creación y mapeo de la base de datos | Marco, Kevin | 100 | 2024-01-01 | 10 | 2024-01-03
Elaboración Documento Elicitación de Requisitos | Grupo completo | 100 | 2024-01-03 | 8 | 2024-01-10
HU001 Seleccionar el periodo académico | Marco, Kevin | 100 | 2024-01-05 | 5 | 2024-01-07
Elaboración de Matriz IREB para la revisión de la documentación | Grupo completo | 100 | 2024-01-07 | 4 | 2024-01-09
HU002 Registrar horario de trabajo | Marco, Kevin | 100 | 2024-01-12 | 7 | 2024-01-15
Sprint 2 | Grupo completo | 100 | 2024-01-12 | 14 | 2024-01-15
HU003 Registrar Horario de clase | Marco, Kevin | 100 | 2024-01-15 | 8 | 2024-01-18
HU004 Control de actividades obligatorias | Marco, Kevin | 100 | 2024-01-19 | 6 | 2024-01-22
Sprint 3 | Grupo completo | 100 | 2024-01-22 | 22 | 2024-01-29
HU005 Seleccionar las actividades docentes | Marco, Kevin | 0 | 2024-01-22 | 12 | 2024-01-25
HU006 Control de horas por tipo de docente | Marco, Kevin | 0 | 2024-01-26 | 10 | 2024-01-28
Sprint 4 | Grupo completo | 0 | 2024-01-29 | 12 | 2024-02-05
HU007 Generar la matriz de carga horaria | Marco, Kevin | 0 | 2024-01-29 | 8 | 2024-02-01
HU008 Enviar la matriz de carga horaria para su revisión | Marco, Kevin | 0 | 2024-02-02 | 4 | 2024-02-04
Sprint 5 | Grupo completo | 0 | 2024-02-05 | 16 | 2024-02-12
HU009 Mostrar las matrices de carga horaria | Marco, Kevin | 0 | 2024-02-05 | 4 | 2024-02-08
HU010 Modificación de matrices de carga horaria Coordinación | Marco, Kevin | 0 | 2024-02-09 | 12 | 2024-02-11
Sprint 6 | Grupo completo | 0 | 2024-02-12 | 20 | 2024-02-19
HU011 Observaciones sobre matrices de carga horaria | Marco, Kevin | 0 | 2024-02-12 | 8 | 2024-02-15
HU012 Modificación de matrices de carga horaria Docentes | Marco, Kevin | 0 | 2024-02-16 | 12 | 2024-02-18

## Copia de Hoja1
| CRONOGRAMA GRUPO #5 |  |  |  |  | LÍNEA DE TIEMPO
Tema | Asignado a | % Completo | Fecha de inicio | Duración (HORAS) | Fecha fin | time axis 2023-11-12 to 2024-02-25
Inicio Proyecto | Grupo completo | 25 | 2023-11-12 |  | 2023-11-12
Entrevista | Grupo completo | 100 | 2023-11-13 | 1 | 2023-11-13
Identificación de Problema, definición de alcance | Grupo completo | 90 | 2023-11-14 | 2 | 2023-11-14
Definición de tecnologías y metodología de desarrollo | Grupo completo | 90 | 2023-11-20 | 1 | 2023-11-20
Elaboración Matriz FODA | Grupo completo | 100 | 2023-11-26 | 2 | 2023-11-26
Revisión Matriz FODA | Grupo completo | 100 | 2023-11-27 | 0.25 | 2023-11-27
Elaboración Perfil de Proyecto | Grupo completo | 90 | 2023-11-27 | 4 | 2023-11-28
Defensa Perfil de Proyecto | Grupo completo | 100 | 2023-11-28 | 0.2 | 2023-11-28
Elaboración HU | Grupo completo | 100 | 2023-06-02 | 0.16 | 2023-06-02
Reunión - Versionamiento Historias de Usuario | Grupo completo | 100 | 2023-06-03 | 0.16 | 2023-06-03
Avance aplicativo software- Parte 1 | Bryan Ortiz | 100 | 2023-06-06 | 6 | 2023-06-08
Reunión - Backlog | Grupo completo | 100 | 2023-06-07 | 1 | 2023-06-07
Presentación Sprint 1 | Grupo completo | 100 | 2023-06-09 | 0.16 | 2023-06-09
Entrevista Sprint | Grupo completo - Cliente | 100 | 2023-06-15 | 0.16 | 2023-06-15
Realización Caja Blanca V1 | Grupo completo | 50 | 2023-06-19 | 3 | 2023-06-20
Realización Caja Negra V1 | Grupo completo | 50 | 2023-06-21 | 0.3 | 2023-06-21
Presentación Sprint 2 | Grupo completo - Tester | 75 | 2023-06-28 | 0.3 | 2023-06-28
Casos de uso V1 | Grupo completo | 75 | 2023-07-09 | 1 | 2023-07-09
Reporte de Errores V2 | Grupo completo - Tester | 100 | 2023-07-16 | 2 | 2023-07-16
Casos de uso V2 | Grupo completo | 100 | 2023-07-26 | 1 | 2023-07-26
Perfil de Usuario V2 | Grupo completo | 100 | 2023-07-26 | 1 | 2023-07-27
Entrevista Cliente 2 | Grupo completo - Tester | 100 | 2023-07-27 | 1 | 2023-07-27
Presentación Entrevista Cliente 2 | Grupo Completo | 100 | 2023-07-31 | 1 | 2023-07-31
Presentación Documentación | Grupo Completo | 100 | 2023-08-02 | 1 | 2023-08-02