## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
HU001 | El aplicativo debe permitir seleccionar un periodo académico para la elaboración de la matriz de carga horaria | Seleccionar un periodo académico | Para la elaboración de la matriz acorde al periodo académico actual | Docente | De la lista de periodos académicos disponibles seleccionar el que se desea. Confirmar el periodo académico pulsando el botón continuar. | Kevin Chuquimarca | 6 | 2024-01-07 | Alta | Terminado | Mostrar: Periodo académico seleccionado / No se pueden realizar cambios sobre este periodo académico | La información del periodo académico se presentara en un campo de la interfaz de elaboración de la matriz de carga horaria | Selección de Periodo Académico
HU002 | El aplicativo debe permitir el registro del horario de trabajo de los docentes para la matriz de carga horaria. | Registrar el horario de trabajo | Para el registro de la hora de entrada y salida para cada día de la semana | Docente | En el formulario para el registro del horario de trabajo, se debe ingresar la hora para el día, la jornada, si es ingreso o salida, la modalidad físico o virtual. | Kevin Chuquimarca | 8 | 2024-01-09 | Media | En proceso | Información guardada con éxito, en la vista previa de la matriz de carga horaria, se muestra el horario de trabajo registrado. | La información del horario de trabajo se encuentra dispuesta sobre la plantilla en formato PDF para su vista preliminar. | Registrar horario de trabajo
HU003 | El aplicativo debe permitir el registro del horario de clase, especificando cada materia, horas y aulas. | Registrar el horario de clase | Para el registro del horario de clase, especificando la materia, hora y aula para la clase | Docente | En el formulario para el registro del horario de clase, se debe ingresar el código de la carrera, periodo, NRC, asignatura, la hora y el aula durante la semana. | Marco Iza | 10 | 2024-01-12 | Media | No iniciado | Información guardada con éxito, en la vista previa de la matriz de carga horaria, se muestra el horario de clase registrado. | La información del horario de clases se encuentra dispuesta sobre la plantilla en formato PDF para su vista preliminar. | Registrar horario de clase
HU004 | El aplicativo debe controlar que las actividades que son obligatorias para los docentes se agreguen en la matriz de carga horaria. | Control de actividades obligatorias | Para controlar que las actividades obligatorias de cada docente se incluyan en la matriz de carga horaria | Docente | Durante la selección del periodo academico para la matriz, el sistema debe controlar que las actividades que son obligatorias se incluyan en la matriz de carga horaria. | Marco Iza | 6 | 2024-01-14 | Media | No iniciado | El listado de actividades obligatorias debe relacionarse con la matriz de carga horaria que se crea al escoger el periodo académico | La información de las actividades obligatorias se encuentra dispuesta sobre la plantilla en formato PDF para su vista preliminar | Actividades obligatorias
HU005 | El aplicativo debe permitir seleccionar las actividades de docencia, Investigación, gestión educativa y vinculación con la sociedad. | Seleccionar las actividades para la matriz de carga horaria | Para que los docentes puedan seleccionar las actividades que realizaran | Docente | Durante el proceso de registro de la información de la matriz de carga horaria, el docente debe seleccionar las actividades que ha de realizar. Las actividades deben estar clasificadas según: - docencia - investigación - gestión educativa - vinculación con la sociedad | Kevin Chuquimarca | 14 | 2024-01-14 | Media | No iniciado | Información guardada con éxito, en la vista previa de la matriz de carga horaria, se muestra el horario de clase registrado. | La información de las actividades registradas por el docente se encuentra dispuesta sobre la plantilla en formato PDF para su vista preliminar | Registro de actividades
HU006 | El aplicativo debe controlar y validar que las actividades seleccionadas por los docentes no sobrepasen las horas que debe cumplir cada tipo de docente. | Control de horas de activides por tipo de docente | Para controlar que las actividades seleccionadas para la matriz de carga horaria, no sobrepasen el número de horas que debe cumplir cada docente | Docente | Se debe llevar un conteo de las horas por actividad que va seleccionando el docente, y controlar que la suma de las horas de las actividades seleccionadas no sobrepasen las horas que debe cumplir el docente, segun el tipo de contrato que tenga. | Kevin Chuquimarca | 10 | 2024-01-14 | Media | No iniciado |  | La información del horario de clases se encuentran dispuesta sobre la plantilla en formato pdf para su vista preliminar | Validación de las actividades
HU007 | El aplicativo debe generar el documento de matriz de carga horaria a partir de la información registrada para el periodo académico seleccionado | Generar la matriz de carga horaria | Para la generación del documento de la matriz de carga horaria docente | Docente | Una vez se haya terminado con el registro de la matriz de carga horaria, el aplicativo debe permitir generar un archivo pdf para una vista previa | Kevin Chuquimarca - Marco Iza | 12 | 2024-01-03 | Alta | No iniciado | Mostrar: Información guardada con éxito/ Se deben completar los campos obligatorios | Se debe habilitar la opción para la vista preliminar del documento en formato pdf con la información ingresada en el aplicativo | Generación de matriz
HU008 | El aplicativo debe permitir el envio de la matriz de carga horaria generada para su revisión y aprobación | Enviar la matriz de carga horaria para su revisión | Para la revisión y respectiva aprobación u observaciones en caso de ser necesario | Docente | En la interfaz de vista preliminar seleccionar la opción para enviar y posteriormente confirmar la acción | Marco Iza | 16 | 2024-01-08 | Alta | No iniciado | Mostrar: Documento enviado para revisión | Se debe cambiar el status del documento mostrando en la interfaz de vista preliminar del documento el cambio | Envío de matriz
HU009 | El aplicativo debe permitir visualizar los documentos enviados para su revisión y aprobación. | Mostrar las matrices de carga horaria | Para la visualización estructurada de la información de las matrices de carga horaria enviadas por los docentes | Coordinador docente | Acceder con el rol de Coordinador de Docencia: De la lista de matrices seleccionar el ícono con un ojo para acceder a la información | Kevin Chuquimarca | 10 | 2024-01-15 | Media | No iniciado | Mostrar: Cargando matriz de carga horaria para revisión | Se presenta el documento en formato pdf en la interfaz de revisión del coordinador docente. | Visualización Matrices de Carga Horaria
HU010 | El aplicativo debe permitirles al coordinador de docencia realizar modificaciones de la información de la matriz de carga horaria de los docentes | Modificación de matrices de carga horaria Coordinación de Docencia | Para la modificación de cambios rápidos necesarios para la aprobación de las matrices de carga horaria | Coordinador de docencia | Seleccionar la opción de realizar cambios para acceder a la interfaz de edición de la información | Marco Iza | 10 | 2024-01-22 | Media | No iniciado | Mostrar: Modo de edición | Se cambia el status del documento a revisado y corregido. Se genera un nuevo documento con la información actualizada. | Edición de matriz de carga horaria de Coordinación de Docencia
HU011 | El aplicativo debe permitirle al coordinador de docencia realizar observaciones en caso de requerirlo | Observaciones sobre matrices de carga horaria | Para la realización de observaciones sobre cambios que requieran mayor atención por parte del docente | Coordinador docente | Seleccionar la opción de realizar observaciones sobre el documento actual | Kevin Chuquimarca | 10 | 2024-01-29 | Media | No iniciado | Mostrar: Observaciones realizadas sobre el documento | Se cambia el status del documento a revisado y rechazado. Se envía la observación al propietario del documento. | Observaciones sobre matrices de carga horaria
HU012 | El aplicativo debe permitirle a los docentes realizar modificaciones de la información de la matriz de carga horaria | Modificación de matrices de carga horaria Docentes | Para la modificación de la información en base a las observaciones realizadas por Coordinación de Docencia | Docente | Seleccionar la opción de realizar cambios para acceder a la interfaz de edición de la información | Henry Tiamba | 6 | 2024-01-29 | Alta | No iniciado | Mostrar: Tiene cambios por realizar | Se habilita el envío del documento para nuevamente ser revisado. Se genera un nuevo documento con la información actualizada. | Edición de matriz de carga horaria de Docentes
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ007 |  | #N/A |  | #N/A
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| QUE | #N/A |  | PARA QUE | #N/A |  | COMO | #N/A
| NOMBRE HISTORIA |  | #N/A
| PRUEBA |  | #N/A |  |  | COMENTARIOS | #N/A