## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Periodo académico | Docente | Seleccionar un periodo académico | Elaborar la matriz acorde al periodo académico actual | La información del periodo académico se presentara en un campo de la interfaz de elaboración de la matriz de carga horaria | Alta | Terminado
REQ002 | Horario de trabajo | Docente | Registrar el horario de trabajo | Registrar la hora de entrada y salida para cada día de la semana | La información del horario de trabajo se encuentra dispuesta sobre la plantilla en formato PDF para su vista preliminar. | Media | Terminado

## sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas |  | Status
REQ001 | Periodo académico | Docente | Seleccionar un periodo académico | Elaborar la matriz acorde al periodo académico actual | La información del periodo académico se presentara en un campo de la interfaz de elaboración de la matriz de carga horaria | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear el diseño de interfaz de usuario en figma. |  |  |  | Marco Iza |  | 1
REQ001-2 | Crear APIs para el perido academico y registro de la matriz. |  |  |  | Kevin Chuquimarca |  | 2
REQ001-3 | Implementar el diseño de figma con react. |  |  |  | Henry Tiamba |  | 1
REQ001-4 | Agregar la funcionalidad para integrar la interfaz de usario con las APIs. |  |  |  | Kevin Chuquimarca |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Horario de trabajo | Docente | Registrar el horario de trabajo | Registrar la hora de entrada y salida para cada día de la semana | La información del horario de trabajo se encuentra dispuesta sobre la plantilla en formato PDF para su vista preliminar. | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear el diseño de interfaz de usuario en figma. |  |  |  | Marco Iza |  | 2
REQ002-2 | Crear APIs para el registro del horario de trabajo. |  |  |  | Kevin Chuquimarca |  | 3
REQ002-3 | Implementar el diseño de figma con react. |  |  |  | Henry Tiamba |  | 2
REQ002-4 | Agregar la funcionalidad para integrar la interfaz de usario con las APIs. |  |  |  | Kevin Chuquimarca |  | 4

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Conclusion:
REQ001-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ001-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3
REQ002-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ002-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ002-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ002-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5
22
Horas Estimadas | 18 | 13 | 8 | 4 | 0 | -4
Horas Estimadas Restantes | 18 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | 0