## Timing
Aseguramiento de la Calidad | Linea de tiempo "Proyecto Matriz de Carga Horaria"
Grupo 5
Integrantes:
- Kevin Chuquimarca - Marco Iza - Henry Tiamba
| Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo
| 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25
| -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2
HOY
Entrevista con Ing. Mauricio Loachamin
Identificación de Problema, definición de alcance
Elaboración Perfil de Proyecto
Defensa Perfil de Proyecto
Borrador Requerimientos
Reunión con Ing. Mauricio Loachamin
Justificación y objetivos
Estado del arte v1
Reunión con Ing. Mauricio Loachamin
Matriz de Historias de Usuario
Definición de Requisitos
Modelo de base de datos
Diseño de la interfaz de usuario
Estado del arte v2

## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El aplicativo debe permitir seleccionar un periodo académico para la elaboración de la matriz de carga horaria | Seleccionar un periodo académico | Para la elaboración de la matriz acorde al periodo académico actual | Docente | De la lista de periodos académicos disponibles seleccionar el que se desea. Confirmar el periodo académico pulsando el botón continuar | Henry Tiamba | 6 | 2024-01-03 | Media | No iniciado | Mostrar: Periodo académico seleccionado / No se pueden realizar cambios sobre este periodo académico | La información del periodo académico se presentara en un campo de la interfaz de elaboración de la matriz de carga horaria | Selección de Periodo Académico
REQ002 | El aplicativo debe generar el documento de matriz de carga horaria a partir de la información registrada para el periodo académico seleccionado | Registrar información de matriz de carga horaria | Para la generación del documento de la matriz de carga horaria docente | Docente | Registrar la información necesaria en las secciones correspondientes: - Horario de Trabajo - Horario de Clases - Actividades | Kevin Chuquimarca - Marco Iza | 12 | 2024-01-03 | Alta | No iniciado | Mostrar: Información guardada con éxito/ Se deben completar los campos obligatorios | Se debe habilitar la opción para la vista preliminar del documento en formato pdf con la información ingresada en el aplicativo | Elaboración de matriz
REQ003 | El aplicativo debe permitir el envio de la matriz de carga horaria generada para su revisión y aprobación | Enviar la matriz de carga horaria para su revisión | Para la revisión y respectiva aprobación u observaciones en caso de ser necesario | Docente | En la interfaz de vista preliminar seleccionar la opción para enviar y posteriomente confirmar la acción | Marco Iza | 16 | 2024-01-08 | Alta | No iniciado | Mostrar: Documento enviado para revisión | Se debe cambiar el status del documento mostrando en la interfaz de vista preliminar del documento el cambio | Envío de matriz
REQ004 | El aplicativo debe permitir visualizar los documentos enviados para su revisión y aprobación. | Mostrar las matrices de carga horaria | Para la visualización estructurada de la información de las matrices de carga horaria enviadas por los docentes | Coordinador docente | Acceder con el rol de Coordinador de Docencia: De la lista de matrices seleccionar el ícono con un ojo para acceder a la información | Kevin Chuquimarca | 10 | 2024-01-15 | Media | No iniciado | Mostrar: Cargando matriz de carga horaria para revisión | Se presenta el documento en formato pdf en la interfaz de revisión del coordinador docente. | Matrices de Carga Horaria
REQ005 | El aplicativo debe permitirles al coordinador de docencia realizar modificaciones de la información de la matriz de carga horaria de los docentes | Modificación de matrices de carga horaria Coordinación de Docencia | Para la modificación de cambios rápidos necesarios para la aprobación de las matrices de carga horaria | Coordinador docente | Seleccionar la opción de realizar cambios para acceder a la interfaz de edición de la información | Marco Iza | 10 | 2024-01-22 | Media | No iniciado | Mostrar: Modo de edición | Se cambia el status del documento a revisado y corregido. Se genera un nuevo documento con la información actualizada. | Edición de matriz de carga horaria de Coordinación de Docencia
REQ006 | El aplicativo debe permitirle al coordinador de docencia realizar observaciones en caso de requerirlo | Observaciones sobre matrices de carga horaria | Para la realización de observaciones sobre cambios que requieran mayor atención por parte del docente | Coordinador docente | Seleccionar la opción de realizar observaciones sobre el documento actual | Kevin Chuquimarca | 10 | 2024-01-29 | Media | No iniciado | Mostrar: Observaciones realizadas sobre el documento | Se cambia el status del documento a revisado y rechazado. Se envía la observación al propietario del documento. | Observaciones sobre matrices de carga horaria
REQ007 | El aplicativo debe permitirle a los docentes realizar modificaciones de la información de la matriz de carga horaria | Modificación de matrices de carga horaria Docentes | Para la modificación de la información en base a las observaciones realizadas por Coordinación de Docencia | Docente | Seleccionar la opción de realizar cambios para acceder a la interfaz de edición de la información | Henry Tiamba | 6 | 2024-01-29 | Alta | No iniciado | Mostrar: Tiene cambios por realizar | Se habilita el envío del documento para nuevamente ser revisado. Se genera un nuevo documento con la información actualizada. | Edición de matriz de carga horaria de Docentes
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ007 |  | Docente |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Henry Tiamba
| QUE | Modificación de matrices de carga horaria Docentes |  | PARA QUE | Para la modificación de la información en base a las observaciones realizadas por Coordinación de Docencia |  | COMO | Seleccionar la opción de realizar cambios para acceder a la interfaz de edición de la información
| NOMBRE HISTORIA |  | Edición de matriz de carga horaria de Docentes
| PRUEBA |  | Mostrar: Tiene cambios por realizar |  |  | COMENTARIOS | Se habilita el envío del documento para nuevamente ser revisado. Se genera un nuevo documento con la información actualizada.