## 1. PROGRAMA
PROGRAMA DE AUDITORIA EVALUACIÓN DEL PROYECTO "Prototipo de aplicativo web para la Generación de Matriz de Carga Horaria Docente"
Objetivo: Asegurar que se lleven a cabo de manera adecuada los procedimientos y tareas vinculadas al avance y ejecución del proyecto.
Equipo Auditor 1 |  | Kevin Chuquimarca | Fechas: / Enero 2024
Equipo Auditor 2 |  | Marco Iza | Fechas: / Febrero 2024
Equipo Auditor 3 |  | Henry Tiamba | Fechas: / Marzo 2024 |  | 2024 |  |  |  |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR
MES | AÑO | AUDITORIA | Procesos/ Actividades | Responsables
Enero | 2024 | Elaboración Pruebas Unitarias | Elaboración y configuración de pruebas de caja blanca y pruebas de caja negra | Kevin Chuquimarca, Marco Iza, Henry Tiamba | [5 empty] | De acuerdo a las plantillas proporcionadas se elaboran las pruebas unitarias de caja blanca y caja negra
Enero | 2024 | Pruebas Unitarias | 1. Pruebas de caja blanca Sprint 1 2.Pruebas de caja Negra Sprint 1 | Kevin Chuquimarca, Marco Iza, Henry Tiamba | [5 empty] | Ejecución de pruebas planteadas para los requisitos implementados en el Sprint 1
Enero | 2024 | Pruebas Unitarias | 1. Pruebas de caja blanca Sprint 2 2.Pruebas de caja Negra Sprint 2 | Kevin Chuquimarca, Marco Iza, Henry Tiamba | [5 empty] | Ejecución de pruebas planteadas para los requisitos implementados en el Sprint 2
Febrero | 2024 | Pruebas Unitarias | Resultados de pruebas unitarias Sprint 2 | Kevin Chuquimarca, Marco Iza, Henry Tiamba | [5 empty] | Se elaboran los documentos correspondientes a los resultados obtenidos con las pruebas unitarias ejecutadas
Marzo | 2024 | Conformidad | Evaluacion de la implementacion 1. Pruebas de caja blanca Sprint 2 2.Pruebas de caja Negra Sprint 2 | Kevin Chuquimarca, Marco Iza, Henry Tiamba | [5 empty] | Se elabora la documentacion de conformidad de las pruebas realizadas

## 2. PLAN DE AUDITORIA
Plan para la Auditoria Proyecto Desarrollado Prototipo de aplicativo web para la Generación de Matriz de Carga Horaria Docente
|  |  | Versión: | 1
|  |  | Date: | 2024-02-14
Auditores: | Jenny Ruiz
AREA/EXTO-AUDT | DIA | HORA | CÓDIGO | Proceso /Responsable / Àrea | Responsable del proceso | Auditor | Clausula
| 2024-01-15 | 7h00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Elaboración de Pruebas Unitarias de Caja Blanca y Caja Negra / Kevin Chuquimarca, Marco Iza, Henry Tiamba / Equipo Scrum | Marco Iza (Scrum Master) | Jenny Ruiz | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, Cláusula 6.6.5 TD4-DTC subliteral 6.6.5.3 Select input values
| 2024-01-22 | 7h00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Pruebas Unitarias de Caja Blanca y Caja Negra Sprint 1/ Kevin Chuquimarca, Marco Iza, Henry Tiamba / Equipo Scrum | Marco Iza (Scrum Master) | Jenny Ruiz | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, Cláusula 6.6.5 TD4-DTC subliteral 6.6.5.5 Determine expected results
| 2024-01-05 | 7h00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Pruebas Unitarias de Caja Blanca y Caja Negra Sprint 2/ Kevin Chuquimarca, Marco Iza, Henry Tiamba / Equipo Scrum | Marco Iza (Scrum Master) | Jenny Ruiz | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, Cláusula 6.6.5 TD4-DTC subliteral 6.6.5.2 Determine pre-conditions
| 2024-01-19 | 7h00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Resultados documentados de ejecución de pruebas Sprint 1/ Kevin Chuquimarca, Marco Iza, Henry Tiamba / Equipo Scrum | Marco Iza (Scrum Master) | Jenny Ruiz | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, Cláusula 6.6.5 TD4-DTC subliteral 6.6.5.4 Select actions
2024-01-04
| 2024-01-11 | 7h00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Pruebas Unitarias/ Kevin Chuquimarca, Marco Iza, Henry Tiamba / Equipo Scrum | Marco Iza (Scrum Master) | Jenny Ruiz | 6.4

## 3. Lista de Verificación
|  | Formato para Registro |  |  |  |  | Fecha de Emisión: | 07/02/2024
|  | Lista de Verificación |  |  |  |  | Fecha de Revisión: | 12/02/2024
Código: CHL1 |  | Idioma: Castellano |  |  |  |  | Versión: | 1
AÑO: |  | 2024 |  | N° AUDITORIA | 1 |  | FECHA AUDITORÍA: |  | 2024-02-14
PROCESO AUD.: |  | Pruebas |  |  |  |  | PÁGINA: |  | 1 | de | 1
AUDITOR: |  | Jenny Ruiz
N° | (*)REQUISITO |  | PREGUNTA |  |  | OBSERVACIONES. (RESPUESTA)
RQ003 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, Cláusula 6.6.5 TD4-DTC subliteral 6.6.5.3 Select input values |  | ¿Se realiza un control de los valores de entrada para el registro del horario de clases como se especifica en la ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, Cláusula 6.6.5 TD4-DTC subliteral 6.6.5.3 Select input values? |  |  | yes
RQ003 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, Cláusula 6.6.5 TD4-DTC subliteral 6.6.5.5 Determine expected results |  | ¿Se han establecido claramente los resultados esperados al momento del registro del horario de clases como se especifica en la ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, Cláusula 6.6.5 TD4-DTC subliteral 6.6.5.5 Determine expected results? |  |  | No
RQ003 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, Cláusula 6.6.5 TD4-DTC subliteral 6.6.5.2 Determine pre-conditions |  | ¿Se han documentado de manera exhaustiva todas las precondiciones necesarias para llevar a cabo el registro del horario de clases del horario de trabajo como se especifica en la ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, Cláusula 6.6.5 TD4-DTC subliteral 6.6.5.2 Determine pre-conditions? |  |  | yes
RQ003 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, Cláusula 6.6.5 TD4-DTC subliteral 6.6.5.4 Select actions |  | ¿Se ha llevado a cabo una revisión detallada de las acciones para registro del horario de clases para identificar posibles mejoras o simplificaciones como se especifica en la ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, Cláusula 6.6.5 TD4-DTC subliteral 6.6.5.4 Select actions ? |  |  | yes
RQ004 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, Cláusula 6.6.5 TD4-DTC subliteral 6.6.5.3 Select input values |  | ¿Se realiza un control de los valores de entrada para el registro de horas para las actividades obligatorias como se especifica en la ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, Cláusula 6.6.5 TD4-DTC subliteral 6.6.5.3 Select input values? |  |  | yes
RQ004 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, Cláusula 6.6.5 TD4-DTC subliteral 6.6.5.5 Determine expected results |  | ¿Se han establecido claramente los resultados esperados al momento del registro de horas para las actividades obligatorias como se especifica en la ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, Cláusula 6.6.5 TD4-DTC subliteral 6.6.5.5 Determine expected results? |  |  | No
RQ004 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, Cláusula 6.6.5 TD4-DTC subliteral 6.6.5.2 Determine pre-conditions |  | ¿Se han documentado de manera exhaustiva todas las precondiciones necesarias para llevar a cabo el registro de horas para las actividades obligatorias como se especifica en la ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, Cláusula 6.6.5 TD4-DTC subliteral 6.6.5.2 Determine pre-conditions? |  |  | yes
RQ004 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, Cláusula 6.6.5 TD4-DTC subliteral 6.6.5.4 Select actions |  | ¿Se ha llevado a cabo una revisión detallada de las acciones para registro de horas para las actividades obligatorias de clases para identificar posibles mejoras o simplificaciones como se especifica en la ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, Cláusula 6.6.5 TD4-DTC subliteral 6.6.5.4 Select actions ? |  |  | yes
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45